## 시트 1
구분 | 기능 | [5 empty] | JSP |  | DAO |  | VO
| 기능 | 상세설명 | 담당자 | 개발시작일 | 개발종료일 | 개발진행상태 | 경로 | 파일명 | 패키지 | 파일명 | 패키지 | 파일명
DAO, VO |  |  | 협업 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 완료
관리자 | 관리자 메인화면 출력 | 1. 판매 통계 2. 회원 통계 3. 미답변한 Q&A 4. 다른 관리화면 이동 버튼 5. 고객 메인화면 이동 | 이예은 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 완료 | / | employees.jsp | dao | OrderDao CustomerDao QuestionDao | vo | Employees Customer Question Order
| 카테고리 관리 | 카테고리 목록 출력 등록 / 수정 / 삭제 | 신정음 | 6월 7일 | 6월 9일 | 완료 | /emp/ | category.jsp | dao | CategoryDao | vo | Category
| 카테고리 등록 | 카테고리 등록 |  | 6월 7일 | 6월 13일 |  | /emp/ | addCategory.jsp, addCategoryAction.jsp | dao | CategoryDao | vo | Category
| 카테고리 수정 | 카테고리 수정 |  | 6월 7일 | 6월 9일 |  | /emp/ | modifyCategoryAction.jsp | dao | CategoryDao | vo | Category
| 카테고리 삭제 | 카테고리 삭제 |  | 6월 7일 | 6월 9일 |  | /emp/ | removeCategoryAction.jsp | dao | CategoryDao ProductDao
| 상품 관리 | 상품 리스트 출력 등록 / 수정 / 삭제 |  | 6월 12일 | 6월 14일 | 완료 | /emp/ | productList.jsp | dao | CategoryDao ProductDao | vo | Product Category
| 상품 등록 | 상품 등록 |  | 6월 12일 | 6월 14일 |  | /emp/ | addProduct.jsp, addProductAction.jsp | dao | CategoryDao ProductDao | vo | Product ProductImg Category
| 상품 수정 | 상품 수정 |  | 6월 12일 | 6월 14일 |  | /emp/ | modifyProduct.jsp, modifyProductAction.jsp | dao | CategoryDao ProductDao | vo | Product ProductImg Category
| 상품 삭제 | 상품 삭제 |  | 6월 12일 | 6월 14일 |  | /emp/ | removeProductAction.jsp | dao | ProductDao
| 할인 관리 | 할인 설정 상품 리스트 출력 대상 상품 선택(중복가능) 기간 지난 상품 일괄 삭제 할인설정 상품 개별 삭제 | 이강산 | 6월 18일 | 6월 20일 | 완료 | /emp/ | discount.jsp removeDiscountAction.jsp removePassedDiscountAction.jsp | dao | ProductDao DisocountDao | vo | Product Discount
| 할인 변경 | 전체 상품 정렬 및 검색 대상 상품 선택(중복가능) 할인기간 및 할인율 설정 / 수정 | 이강산 | 6월 18일 | 6월 21일 | 완료 | /emp/ | modifyDiscount.jsp modifyDiscountAction.jsp addDiscountAction.jsp | dao | ProductDao DisocountDao CategoryDao | vo | Product Discount Category
| 주문 리스트 | 주문 리스트 확인 / 수정 (미완료 목록 상위 노출) | 이예은 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 완료 | /emp/ | orderList.jsp modifyOrderAction.jsp | dao | OrderDao | vo | Order
| 답변 등록 | 답변 등록 _고객문의글 내에 관리자 답변 등록 폼 활성화 | 신정음 | 6월 14일 | 6월 15일 | 완료 | /emp/ | addAnswerAction.jsp | dao | AnswerDao QeustionDao | vo | Answer
| 답변 수정 | 답변 수정 |  | 6월 14일 | 6월 15일 |  | /emp/ | modifyAnswerAction.jsp | dao | AnswerDao | vo | Answer
| 답변 삭제 | 답변 삭제 |  | 6월 14일 | 6월 15일 |  | /emp/ | removeAnswerAction.jsp | dao | AnswerDao QeustionDao
고객 | 고객 메인화면 출력 | 1. 상품 카테고리 2. 신상품, 3. 이벤트(할인상품 등) 4. 장바구니, 주문조회,상세, 고객센터 메인메뉴 탭 5. 검색 | 김미선 | 6월 20일 | 6월 23일 | 완료 | / | home.jsp | dao | CategoryDao ProductDao DisocountDao | vo | Category Product
| 로그인 | 로그인 휴면계정 이중 로그인 비회원 장바구니 상품 로그인 시 해당 아이디에 적용 | 이강산 | 6월 7일 | 6월 12일 | 완료 | /cstm/ | login.jsp, loginAction.jsp modifyActiveAction.jsp | dao | CustomerDao CartDao |  | Id Customer
| 로그아웃 | 로그아웃 |  | 6월 7일 | 6월 12일 | 완료 | /cstm/ | logoutAction.jsp
| 회원가입 | 회원가입 (아이디 중복확인 포함) |  | 6월 8일 | 6월 14일 | 완료 | /cstm/ | join.jsp, idCheckForm.jsp joinAction.jsp | dao | CustomerDao | vo | Id Customer
| 고객 정보화면 출력 | 고객정보 확인 |  | 6월 14일 | 6월 15일 | 완료 | /cstm/ | cstmInfo.jsp | dao | CustomerDao | vo | Customer
| 고객 정보 수정 | 정보 수정 비밀번호 변경 (비밀번호 중복확인) |  | 6월 14일 | 6월 16일 | 완료 | /cstm/ | modifyCstmInfo.jsp modifyCstmInfoAction.jsp pwCheckFormByModifyCstmInfo.jsp modifyCstmPwForm.jsp modifyCstmPwAction.jsp | dao | CustomerDao | vo | Id Customer
| 고객 정보 삭제 | 회원 탈퇴 |  | 6월 16일 | 6월 17일 | 완료 | /cstm/ | removeCstmInfo.jsp removeCstmInfoAction.jsp | dao | CustomerDao | vo | Id Customer
| 전체 주문 내역 | 고객 별 주문 전체내역 확인 |  | 6월 16일 | 6월 18일 | 완료 | /cstm/ | orderList.jsp | dao | OrderDao | vo | Order ProductImg
| 주문 내역 상세 | 주문 내역 개별 상세 확인 (현재 주문 진행 상황 확인,취소 등) |  | 6월 16일 | 6월 21일 | 완료 | /cstm/ | orderDetail.jsp removeOrderAction.jsp | dao | ProductDao OrderDao PointDao CustomerDao | vo | Order Point Product ProductImg
| 포인트 | 고객 포인트 증감 이력 확인 (사용/적립취소, 적립/사용취소) |  | 6월 16일 | 6월 18일 | 완료 | /cstm/ | pointList.jsp | dao | PointDao | vo | Customer Point
| 고객 별 문의 내역 | 고객 별 문의 리스트 출력 |  | 6월 16일 | 6월 18일 | 완료 | /cstm/ | cstmQnaList.jsp | dao | QuestionDao ProductDao | vo | Question Product ProductImg
| 상품리스트페이지 | 상품리스트페이지 카테고리 / 품명 별 상품 검색 |  | 6월 18일 | 6월 21일 | 완료 | /cstm/ | productList.jsp | dao | ProductDao CategoryDao |  | Product ProductImg Category
| 상품상세페이지 출력 | 1. 상품정보 2. 후기 3. 문의 | 신정음 | 6월 16일 | 6월 22일 | 완료 | /cstm/ | product.jsp | dao | ProductDao ReviewDao QeustionDao OrderDao | vo | Product ProductImg Review Question
| 장바구니 | 1. 로그인 전 장바구니는 세션사용, 로그인 후 장바구니는 DB사용, 로그인 전에 장바구니 담은 내용은 로그인시 장바구니 테이블로 이동 2. 주문 시 장바구니 비우기 | 이예은 | 2023-06-13 | 2023-06-18 | 완료 | /cstm/ | cart.jsp addCartAction.jsp modifyCartAction.jsp removeCartAction.jsp | dao | CartDao | vo | Cart
| 주문화면 출력 | 1. 주문 정보 2. 배송지이력 3. 결제정보(할인, 포인트) |  | 2023-06-18 | 2023-06-21 | 완료 | /cstm/ | order.jsp orderAction.jsp address.jsp removeAddressAction.jsp | dao | OrderDao CustomerDao AddressDao DiscountDao PointDao | vo | Order Customer Address
| 후기 리스트 | 후기 리스트 출력 | 김미선 | 6월 11일 | 6월 16일 | 완료 | /cstm/ | reviewList.jsp
| 후기 상세페이지 출력 | 후기 상세페이지 |  | 6월 13일 | 6월 23일 | 완료 | /cstm/ | review.jsp | dao | ReviewDao | vo | Review
| 후기 입력 | 후기 입력 |  | 6월 7일 | 6월 14일 | 완료 | /cstm/ | addReview.jsp addReviewAction.jsp | dao | ReviewDao | vo | Review
| 후기 수정 | 후기 수정 |  | 6월 7일 | 6월 14일 | 완료 | /cstm/ | modifyReview.jsp modifyReviewAction.jsp | dao | ReviewDao | vo | Review
| 후기 삭제 | 후기 삭제 |  | 6월 7일 | 6월 14일 | 완료 | /cstm/ | removeReviewAction.jsp | dao | ReviewDao
| 문의 리스트 | 문의 리스트 출력 |  | 6월 7일 | 6월 15일 | 완료 | /cstm/ | questionList.jsp
| 문의 상세페이지 출력 | 문의 상세페이지 |  | 6월 7일 | 6월 23일 | 완료 | /cstm/ | question.jsp | dao | QuestionDao AnswerDao ProductDao | vo | Question Answer Product
| 문의글 입력 | 문의글 입력 |  | 6월 11일 | 6월 23일 | 완료 | /cstm/ | addQuestion.jsp addQuestionAction.jsp | dao | QuestionDao | vo | Question
| 문의글 수정 | 문의글 수정 |  | 6월 8일 | 6월 23일 | 완료 | /cstm/ | modifyQuestion.jsp modifyQuestionAction.jsp | dao | QuestionDao | vo | Question
| 문의글 삭제 | 문의글 삭제 |  | 6월 8일 | 6월 12일 | 완료 | /cstm/ | removeQuestionAction.jsp | dao | QuestionDao
|  |  |  | 개발 기간 | 23.06.01 ~ 23.06.27
|  |  |  | 구분 | JSP | dao | vo
|  |  |  | 합계 | 68개 | 11개 | 15개

## 내꺼 (hidden)
구분 | 기능 | [5 empty] | JSP |  | DAO |  | VO
| 기능 | 상세설명 | 담당자 | 개발시작일 | 개발종료일 | 개발진행상태 | 경로 | 파일명 | 패키지 | 파일명 | 패키지 | 파일명
DAO, VO |  |  | 협업 | 2023-06-01 | 2023-06-05
관리자 | 상품 관리 | 상품 리스트 출력 등록 / 수정 / 삭제 |  |  |  |  | /emp/ | productList.jsp | dao | ProductDao | vo | Product | 카테고리 목록 출력 카테고리 등록 카테고리 수정 카테고리 삭제 | ★
| 상품 등록 | 상품 등록 |  |  |  |  | /emp/ | addProduct.jsp, addProductAction.jsp | dao | ProductDao | vo | Product
| 상품 수정 | 상품 수정 |  |  |  |  | /emp/ | modifyProduct.jsp, modifyProductAction.jsp | dao | ProductDao | vo | Product
| 상품 삭제 | 상품 삭제 |  |  |  |  | /emp/ | removeProductAction.jsp | dao | ProductDao
| 상품상세페이지 출력 | 1. 상품정보 2. 후기 3. 문의 | 신정음 |  |  |  | /cstm/ | product.jsp | dao | ProductDao ReviewDao QeustionDao | vo | Product Review Question | 1. 답변 등록(고객문의글 내에 관리자 답변 등록 폼 활성화) 2. 답변 수정 3. 답변 삭제 | ★
| 카테고리 관리 | 카테고리 목록 출력 | 신정음 |  |  |  | /emp/ | category.jsp | dao | CategoryDao | vo | Category
| 카테고리 등록 | 카테고리 등록 |  |  |  |  | /emp/ | addCategory.jsp, addCategoryAction.jsp | dao | CategoryDao | vo | Category
| 장바구니 | 1. 로그인 전 장바구니는 세션사용, 로그인 후 장바구니는 DB사용, 로그인 전에 장바구니 담은 내용은 로그인시 장바구니 테이블로 이동 2. 주문 시 장바구니 비우기 | 이예은 |  |  |  | /cstm/ | cart.jsp addCartAction.jsp modifyCartAction.jsp removeCartAction.jsp | dao | CartDao | vo | Cart | 리스트, 등록, 수정, 삭제 | ★
| 주문화면 출력 | 1. 주문 정보 2. 배송지이력 3. 결제정보(할인, 포인트) |  |  |  |  | /cstm/ | order.jsp orderAction.jsp | dao | OrderDao CustomerDao AddressDao DiscountDao PointDao | vo | Order Customer Address | 1. 주소 이력 2. 셀렉트 -> 주소번호가 있으면last ->now 2. 없으면 -> insert | ★
| 관리자 메인화면 출력 | 1. 판매 통계 2. 회원 통계 3. 미답변한 Q&A 4. 다른 관리화면 이동 버튼 5. 고객 메인화면 이동 | 이예은 |  |  |  | / | employees.jsp | dao | ProductDao CustomerDao QuestionDao | vo | Employees Customer Question Order
| 카테고리 수정 | 카테고리 수정 |  |  |  |  | /emp/ | modifyCategory.jsp, modifyCategoryAction.jsp | dao | CategoryDao | vo | Category
| 카테고리 삭제 | 카테고리 삭제 |  |  |  |  | /emp/ | removeCategoryAction.jsp | dao | CategoryDao
| 답변 등록 | 답변 등록 _고객문의글 내에 관리자 답변 등록 폼 활성화 | 신정음 |  |  |  | /emp/ | addAnswerAction.jsp | dao | AnswerDao | vo | Answer
| 답변 수정 | 답변 수정 |  |  |  |  | /emp/ | modifyAnswerAction.jsp | dao | AnswerDao | vo | Answer
고객 | 할인 관리 | 상품 리스트 출력, 할인 대상 상품 선택(중복가능) 할인율 등록 / 삭제 | 이강산 |  |  |  | /emp/ | discount.jsp addDiscountAction.jsp removeDiscountAction.jsp | dao | ProductDao DisocountDao | vo | Product
| 주문 리스트 | 주문 리스트 확인 / 수정 (미완료 목록 상위 노출) | 이예은 |  |  |  | /emp/ | orderList.jsp modifyOrderAction.jsp | dao | OrderDao | vo | Order
| 고객 메인화면 출력 | 1. 상품 카테고리 2. 신상품, 3. 이벤트(할인상품 등) 4. 장바구니, 주문조회,상세, 고객센터 메인메뉴 탭 5. 검색 | 김미선 |  |  |  | / | home.jsp | dao | CategoryDao ProductDao DisocountDao | vo | Category Product
| 로그인 | 로그인 | 이강산 |  |  |  | /cstm/ | login.jsp, loginAction.jsp | dao | CustomerDao
| 로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | /cstm/ | logoutAction.jsp
| 회원가입 | 회원가입 |  |  |  |  | /cstm/ | join.jsp, joinAction.jsp | dao | CustomerDao | vo | Customer
| 상품리스트페이지 | 상품리스트페이지 카테고리 / 품명 별 상품 검색 |  |  |  |  | /cstm/ | productList.jsp | dao | ProductDao |  | Product Category
| 고객 정보화면 출력 | 고객정보 |  |  |  |  | /cstm/ | cstmInfo.jsp | dao | CustomerDao | vo | Customer
| 고객 정보 수정 | [5 empty] | /cstm/ | modifyCstmInfo.jsp modifyCstmInfoAction.jsp | dao | CustomerDao | vo | Customer
| 전체 주문 내역 | 고객 별 전체 주문 내역 확인 |  |  |  |  | /cstm/ | orderList.jsp | dao | OrderDao | vo | Order
| 주문 내역 상세 | 주문 내역 상세 확인 (_현재 주문 진행 상황 확인,취소 등) |  |  |  |  | /cstm/ | orderDetail.jsp removeOrderAction.jsp | dao | OrderDao | vo | Order
| 포인트 | 고객 별 포인트 증감 이력 확인 |  |  |  |  | /cstm/ | pointList.jsp | dao | PointDao | vo | Point
| 고객 별 문의 내역 | 고객 별 문의 리스트 출력 |  |  |  |  | /cstm/ | cstmQnaList.jsp | dao | QuestionDao | vo | Question
| 답변 삭제 | 답변 삭제 |  |  |  |  | /emp/ | removeAnswerAction.jsp | dao | AnswerDao
| 후기 상세페이지 출력 | 후기 상세페이지 | 김미선 |  |  |  | /cstm/ | review.jsp | dao | ReviewDao | vo | Review
| 후기 입력 | 후기 입력 |  |  |  |  | /cstm/ | addReview.jsp addReviewAction.jsp | dao | ReviewDao | vo | Review
| 후기 수정 | 후기 수정 |  |  |  |  | /cstm/ | modifyReview.jsp modifyReviewAction.jsp | dao | ReviewDao | vo | Review
| 후기 삭제 | 후기 삭제 |  |  |  |  | /cstm/ | removeReview.jsp removeReviewAction.jsp | dao | ReviewDao
| 문의글 입력 | 문의글 입력 |  |  |  |  | /cstm/ | addQuestion.jsp addQuestionAction.jsp | dao | QuestionDao | vo | Question
| 문의 상세페이지 출력 | 문의 상세페이지 |  |  |  |  | /cstm/ | question.jsp | dao | QuestionDao | vo | Question
| 문의글 수정 | 문의글 수정 |  |  |  |  | /cstm/ | modifyQuestion.jsp modifyQuestionAction.jsp | dao | QuestionDao | vo | Question
| 문의글 삭제 | 문의글 삭제 |  |  |  |  | /cstm/ | removeQuestion.jsp removeQuestionAction.jsp | dao | QuestionDao